**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ ООШ с. Заплавное**

**на 2016-2017 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Итог** |
| 1. **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ** | | | | |
| 1.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО ОВЗ. | сентябрь 2016г  - май 2017г. | Зам.директора по УР | Банк данных |
| 1.2. | Проведение самообследования по готовности ОО к введению ФГОС для детей с ОВЗ | Сентябрь 2016 г. | Рабочая группа | Предоставление отчетности по итогам самоанализа ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС НОО ОВЗ в Министерство образования и науки |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана-графика работы по введению ФГОС НОО ОВЗ | Сентябрь  2016 г. | Зам.директора по УР | Утверждение плана-графика |
| 1.4 | Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в школе | Сентябрь-декабрь  2016 г. | Зам.директора по УР | Мониторинг условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ |
| 1.5. | Ознакомление с методическими рекомендациями по разработке на основе ФГОС НОО ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОО |  | Зам.директора по УР | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.6. | Разработка основных образовательных программ с использованием примерных образовательных программ, находящимся в федеральном реестре | постоянно | учителя начальных классов | Утверждение рабочих программ |
| 1.7. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ | Октябрь-декабрь  2016 г. | Зам.директора по УР  Учителя начальных классов | Составление списка учебников |
| 1.8. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ | Январь  2017 г. | Зам.директора по УР | План методической работы |
| 1.9. | Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования | Ноябрь-декабрь 2016 г. | Рабочая группа | Предоставление АООП НОО в Министерство образования и науки |
| 1.10. | Реализация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС НОО ОВЗ с педработниками школы | Сентябрь 2015-  май 2017 г. | Зам.директора по УР, руководители МО |  |
| 1.11 | Приведение локальных актов школы в соответствие с ФГОС ОВЗ | сентябрь 2016–  май 2017 г. | рабочая группа | Утверждение локальных актов |
| 1. **Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ** | | | | |
| 2.1. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива начальной школы и отвечающей за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. Утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО ОВЗ | Сентябрь  2016 г. | Зам.директора по УР | Приказ о создании рабочей группы |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 3.1 | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2016-  декабрь 2016 | Зам.директора по УР, ВР | Участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ |
| 3.2 | Участие в мониторинге кадровой готовности школы к введению ФГОС ОВЗ | сентябрь 205 | Зам.директора по УР, | аналитическая справка о кадровой готовности |
| 1. **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 4.1. | Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | сентябрь 2016 | Директор школы | выполнение государственного задания |
| 1. **Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 5.1. | Проведение совещаний, семинаров, педсоветов по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2017 г.г. | Зам.директора по УР | информированность педагогов по введению ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Размещение на сайте информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе школы | постоянно | Зам.директора по УР | информированность |
| 5.3. | Проведение родительских собраний, заседаний Управляющего совета | 2016-2017 г.г. | Зам.директора по УР | выпуск брошюр, оформление стенда,  родительские собрания |